## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  | 巡察办办公区改造及数据化档案室建设经费
主管部门 |  | 中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 80.00 | 80.00 |  | 51.39 |  | 10 | 64.24 |  | 6.42
|  | 其中：财政拨款 | 80.00 | 80.00 |  | 51.39 |  | —— | 64.24 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过改善日常办公条件，提升办公质量。建设数据化档案室，推动巡查工作数据智能化建设。 |  |  |  |  | 办公室改造已完成，会议室改造待决算评审后付款.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公区改造 | 正向 | 等于 | 500.0 | 400 | 平米 | 10 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数据化档案室 | 正向 | 等于 | 75.0 | 0 | 平米 | 10 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90.0 | 100 | % | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 |  | 2021年1月——2021年12月 | 会议室待结算评审后付款，档案室未施工 |  | 10 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 办公区改造 | 反向 | 等于 | 800.0 | 1284 | 元/平米 | 5 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 数据化档案室 | 反向 | 等于 | 0.53 | 0 | 万/平米 | 5 | 0
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 监督效能 | 定性 |  | 持续加强 | 持续加强 |  | 10 | 8
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 正风防腐成效 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 8
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 推动政治生态 | 定性 |  | 持续向好 | 持续向好 |  | 10 | 8
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90.0 | 100 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 66.42