## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  | 赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修及信息化工程建设项目
主管部门 |  | 中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 中共赤峰市纪律检查委员会（赤峰市监察委员会）
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 1963.46 | 1963.46 |  | 0.00 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 1963.46 | 1963.46 |  | 0.00 |  | —— | 0.00 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 进行赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修及信息化工程建设，保障赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房投入使用 |  |  |  |  | 因审查调查综合业务用房正在施工中，尚未验收，未支出资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 个 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化工程建设 | 正向 | 等于 | 1.0 | 1 | 批次 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗配套 | 正向 | 大于等于 | 1.0 | 1 | 批 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购 | 正向 | 大于等于 | 1.0 | 1 | 批 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90.0 | 100 | % | 10 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 |  | 2021年9月——2021年12月 | 待最终验收后付款 |  | 10 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 赤峰市纪委监委审查调查综合业务用房装修 | 反向 | 等于 | 7604496.34 | 7604496.34 | 元 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化工程建设 | 反向 | 等于 | 1.10856653E7 | 11085665.3 | 元 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 医疗配套 | 反向 | 等于 | 311452.24 | 311452.24 | 元 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购 | 反向 | 等于 | 628714.45 | 628714.45 | 元/批 | 3 | 3
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力。 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 30 | 20
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90.0 | 100 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 71