赤峰市文化和旅游局(本级) 2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况一、主要职能职责

（一）部门职能

赤峰市文化和旅游局是赤峰市人民政府主管文化文物和旅 游管理的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草文化旅游有 关地方性法规、规章草案。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟 订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文 化和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设， 组织赤峰旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、 推进全域旅游和四季旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品， 推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

5、负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系 建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推 进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保 护、传承、普及、弘扬，组织实施传统工艺振兴计划。

7、指导和协调全市文物保护、考古发掘、资源调查、日

常监管和博物馆管理等工作。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅 游行业信息化、标准化建设。

9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游 资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产 业发展。

10、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、 市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设， 依法规范文化和旅游市场。

11、负责指导、监管全市文化、文物和旅游综合执法工作。负责文化场所、文物工程、文化活动、旅游景区及旅游 项目和设施的安全监管。

12、指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作 和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交 流活动，负责区域交流合作工作，推动赤峰文化走出去。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

- 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构 包括独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1

家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位

为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

- 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 赤峰市文化和旅游局（本级） |

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 14,936.76 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 13,940.77 万元，增长 1,399.7%，变动原因：本年度因我局承担文化和旅游相关业务支出，还承担 赤峰博物馆（南馆）日常经费和项目经费支出，此外，还有本 年度契丹辽博物馆（二期）前期手续费、市图书馆综合体前期 手续费、市文博大厦维修费等费用也有所增加，另外包含以前 年度结转 6939.33 万元。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 14,928.28 万元。与年初预算相比， 收、支总计增加 13,932.3 万元， 增长1,398.85%，变动原因：因本年度我单位增加了文博大厦维修支出近一千五百万元，及本年度契丹辽二期项目、图书馆新馆前期费用等支出增加；另：本年度我单位各类财政拨款项目资金到位较为及时，项目实施进度提高，部分上级转移支付资金到位并实施完成，同时基本支出中人员工资、社保费等较年初有所增加。另外包含以前年度结转 6939.33 万元。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2021 年度收入、支出决算总计 14，936.74 万元。与上年相比，收、支总计各增加 737.55 万元，增长 5.19%.其中:

- 收入决算总计 14，936.74 万元。包括:

- 本年收入合计 7,997.43 万元。与上年相比， 增加2,495.62 万元，增长 31.21%，变动原因: 一是因本年度我单位增加了文博大厦维修支出近一千五百万元，及本年度契丹辽二期项目、市图书馆综合体前期费用等支出增加；二是本年度我单位各类财政拨款项目资金到位较为及时，项目实施进度提高， 部分上级转移支付资金到位并实施完成；三是基本支出中人员工资、社保费等较年初有所增加。

- 使用非财政拨款结余 0 万元.与上年相比，增加(减少)0 万元，增长(减少)0%。

- 年初结转和结余 6，939.33 万元。与上年相比，减少 1，

758.07 万元，减少,25.33%，变动原因:2020 年度用于其他文化和旅游支出。

- 支出决算总计 8，047.46 万元。包括:

- 本年支出决算合计 8，047.46 万元。与上年相比，减少

787.58 万元，增长 9.78%，变动原因: 一是因本年度我单位增加了文博大厦维修支出近一千五百万元，及本年度契丹辽二期 项目、市图书馆综合体前期费用等支出增加；二是本年度我单 位各类财政拨款项目资金到位较为及时，项目实施进度提高， 部分上级转移支付资金到位并实施完成；三是基本支出中人员 工资、社保费等较年初有所增加。

- 结余分配 0 万元。结余分配事项: 0 与上年相比，增加(减少)0 万元，增长(减少)0%。

- 年初结转和结余 6，889.29 万元。与上年相比，减少

  - 万元，减少 7.26%，变动原因:使用年初结转和结余资金支付用于几笔项目经费。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7,997.43 万元，其中：财政拨款收入 7,996.45 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.98 万元，占 0.01%。

图 1：收入决算图

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8,047.46 万元，其中：基本支出884.05 万元，占10.99%；项目支出7,163.41 万元，占89.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出决算图

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021 年度财政拨款收入总计14,928.28 万元，其中： 年初结转和结余 6,931.83 万元；支出总计 14,928.28 万元，其

中：年末结转和结余 6,880.93 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 743.18 万元，增长 5.24%。主要原因：一是因本年度我单位增加了文博大厦维修支出近一千五百万元，及本年 度契丹辽二期项目、市图书馆综合体前期费用等支出增加；二 是本年度我单位各类财政拨款项目资金到位较为及时，项目实 施进度提高，部分上级转移支付资金到位并实施完成；三是基 本支出中人员工资、社保费等较年初有所增加。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计8,047.35 万元，其中：基本支出 884.05 万元，占 10.99%；项目支出 7,163.29 万元，占 89.01%。

一般公共预算财政拨款支出 8,047.35 万元。与年初预算相比，增加 7,051.36 万元，增长 707.98%,变动原因：本年度我单位各类项目资金到位较为及时，项目实施进度提高，部分上级 转移支付资金到位并实施完成，同时基本支出中人员工资、社 保费等较年初有所增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

    - 商贸事务（款） 招商引资（项）：年初预算 0 万元，决算支出 8.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项目资金为市本级财政拨付的招商引资专 项资金，未在本年市本级年初预算口径内。

    - 商贸事务（款）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算 0 万元，决算支出 358.63 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为AK替代工程专项资金，未在本年市本级年初预算口径内。按照相关要求我局已进行分次付费，本年度付款金额已完成。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）：年初预算 700.32万元，决算支出 703.24 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新考录人员增加，各项保 险公积金相比年初预算有所增加。

2、文化和旅游（款）图书馆（项）：年初预算 0 万元，决算支出 95.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为本年度市图书馆综合体前期费用， 是以前年度结转资金，未在本年市本级年初预算口径内。

3、文化和旅游（款）文化活动（项）：年初预算 0 万元，决算支出 146.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项经费为本年度第十五届红山文化节专

项经费，未在本年市本级年初预算口径内。但 2021 年因疫情原

因，2021 年 8 月 5 日经请示市政府同意，市文旅局召开党组会， 决定紧急取消举办第十五届红山文化旅游节（赤文旅发【2021】128 号），将 2021 年文旅节策划延期至 2022 年实施。

4、文化和旅游（款）文化创作和保护（项）：年初预算 0万元，决算支出 47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本项目资金为本年度自治区文化创作和 保护项目专项资金，为自治区专业支付专项，未在本年市本级 年初预算口径内。

5、文化和旅游（款）旅游宣传（项）：年初预算 178.2 万元，决算支出 1163.05 万元，完成年初预算的 652.67%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为文化和旅游局，本项经 费均用于旅游宣传，部分旅游宣传经费未列入年初预算，如耶 律小勇万里行等其他系列旅游宣传项目。

6、文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：年初预算 0万元，决算支出 2831.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位各类财政拨款项目资 金到位较为及时，项目实施进度提高，部分上级转移支付资金 到位并实施完成。

7、文物（款）博物馆（项）：年初预算 0 万元，决算支出

2018.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位各类财政拨款项目资金到位较为及时， 项目实施进度提高。除正常列入博物馆支出的日常项目经费外，

主要今年增加的如契丹辽博物馆人防易地建设费 1858.7 万元列入本科目。

8、文物（款）其他文物支出（项）：年初预算 0 万元，决算支出 409.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位各类财政拨款项目资金到位较为及时，项目实施进度提高，主要包括赤峰博物馆 （南馆）日常经费及革命历史博物馆与赤峰博物馆（南馆）文物征集费用。

（三）社会保障和就业（类）

- 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年 初预算数为 18.89 万元，决算支出 22.49 万元，完成年初预算的 118.5%。本年度退休人员为 6 人。

- 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为 42.30 万元，决算支出 47.65万元，完成年初预算的 112.65%。本年度补缴一人 4 年度养老保险，另外本年度新考录人员 10 人。

- 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出

129.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员死亡 2 人，为本年追加经费支出。

- 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算 0.65 万元，决算支出 0.68 万元，完成年初预算的 104.6%。本年度新考录人员 10 人。

（四）卫生健康（类）

1.行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算 23.18 万元，决算支出 23.18 万元，完成年初预算的 100%。

（五）农林水（类）

1.农林水支（类）其他扶贫（项），年初预算数为 0 万元，决算支出 8.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数的差异原因本年度下乡驻村人员 2 人，支付驻村扶贫补助。

（七）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 32.45万元，决算支出 33.47 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数与年初预算数的差异原因本年度基数上调，追加住房公积金。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 884.05

万元，其中：人员经费 593.99 万元，主要包括：基本工资 342.1

万元、基本养老保险 47.65 万元、基本医疗保险 23.18 万元、

其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 33.47 万元、离休费

17.9 万元、抚恤金 129.01 万元。较上年增加 8.3 万元，主要原因是：本年度因有新进人员，工资福利支出较上年有所增加； 公用经费 290.06 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、邮电费

9.69 万元、物业管理费 265 万元、差旅费 2 万元、公务接待费

2.33 万元、福利费 6.29 万元、其他商品服务支出 4.59 万元，

较上年增加 259.05 万元，主要原因是：本年度因文博大厦物业费调整到基本支出项目中，所以本年度较上年度有所增加。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 3 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 77.72%，其中：因公出国（境） 费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.33 万元， 完成预算的 77.72%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是受疫情影响，本年度接待任务较上一年度有所减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 2.33 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.33 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组

0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车

购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0 万元。

财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 2.33 万元。其中：国内公务接待费 2.33

万元，接待 23 批次，共接待 172 人次。主要用于一是自治区各盟市交流人员的业务接待；二是聘请专家进行项目验收等的业 务接待。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人

次。公务接待费支出较上年减少 1.35 万元，主要原因是受疫情影响，本年度接待任务较上一年度有所减少。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比， 减少 532.78 万元，下降 100%，变动原因：2020 年度支出其他城市基础设施配套费安排的费用，本年度没有此项资金支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算0 万元，与上年相比， 与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；支出决

算 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（减少） 0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 21 个，实施项目 21

个，完成项目 21 个，项目支出总金额 7,163.41 万元。财政本

年拨款金额 7,112.4 万元，财政拨款结转结余 6,847.85 万元，

其他资金结转结余 8.36 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 1,803.66 万元，其中：

政府采购货物支出 1.98 万元，比 2020 年减少 40.12 万元，降低 95.3%，主要原因是：本年度政府采购项目需求较少；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；政府

采购服务支出 1,801.68 万元，比 2020 年增加 462.98 万元，增长 34.58%，主要原因是：本年度我局文化和旅游宣传费用按照政府采购相关要求从政府采购平台进行服务采购，导致政府采购服务金额支出增加。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 290.06 万元，比 2020 年增加 259.05 万元，增长 835.23%。主要原因是：本年度基本支出增加文博大厦物业费、水费、电费。所以本年度较上年度 有所增加。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），主要为以前年度购买用通用设备，比 2020 年增加 0 台;单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7，163.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 旅游营销宣传专项资金”、“ 赤峰市文化旅游信息化建设及营销推广项目 ”、“入赤宣传短信推送业务”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7,997.43 万元，政

府性基金支出 0 万元。其中，以上项目均由我单位内部开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均按照年初预算要求，按 时按绩效指标完成。从评价情况来看，以上项目支出进度基本 完成，个别项目虽然存在疫情影响因素，但仍有支出空间；整 体来看支出进度相对良好，绩效目标完成度较高，相关项目开 展及时、做到专款专用。圆满完成了本年度预算执行及工作任 务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“局机关运行经费 ”、“ 旅游营销宣传专项资金”、“ 赤峰市文化旅游信息化建设及营销推广项目 ”、“入赤宣传短信推送业务” “第十五届红山文化节”等21 个一般公共预算项目共 21 个项目的绩效自评结果：

1 、旅游宣传营销专项资金： 该项目全年预算数总计

1448.2 万元。截至 2021 年 12 月底全年执行资金 942.92 万元。完成预算的 65.1%。自评分数为 87 分。项目绩效目标完成情况： 为了集中力量抓好宣传营销。根据大数据分析成果，聚焦京津冀、东北等主要客源市场，强化线上线下互动，开展高频次、大规模的宣传推介活动，通过高端策划，在黄金时段推出最能反映赤峰城市风貌、最能体现赤峰旅游精髓和深厚文化底蕴的

宣传语，以此全面提升赤峰旅游的知名度、美誉度，全面唱响赤峰旅游品牌，高铁旅游时代的到来宣传造势，把“北京后花园”这张赤峰旅游名片擦得更亮。宣传促销采取组合拳的方式， 全媒体投入，扩大市场份额，通过一系列持续的有影响力的节庆活动。IP 持续打造等，提高我市的知名度，美誉度。重点工作包括：1、全媒体广告投放预算 1057.5 万元 ；2、全域旅游宣传营销及 IP 持续打造 259.1 万元；3、客源地推广 78 万元； 4、开展有影响力的节庆活动 53.6 万元，总计 1448.2 万元。截

至 2021 年 12 月底执行资金 942.92 万元。完成预算的 65.1%。

自评分数为 87 分。该项目严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》、按照机关预算管理制度、财务管理制度、项目管理制 度，科学进行预算制定、严格评审招投标各环节和绩效考评， 资金实行专款管理，实时监督，项目前、项目中和项目后都进 行绩效评审和评估工作。因受到疫情影响，部分活动有推迟和 延期现象。下一步将进一步制订科学合理的工作计划和资金使 用计划，科学制订绩效目标和考核目标，实时跟踪，发展问题

及时纠正，发挥资金使用的最大效益。

2、赤峰市文化旅游信息化建设及营销推广项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 72 分。全年预算数为 532 万元， 执行数为 256.98 万元，完成预算的 48.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月 30 日赤峰市财政投资评审中心出具的赤财

评〔2020〕第 1114 号评审报告，评审赤峰市文旅局同国内大型

集团合作“文化旅游信息化建设及营销推广”项目最终审定资 金为 5,320,000.00 元,此价格为招标控制价格，2021 年 8 月 9 日赤峰市文化和旅游局完成了“赤峰市文化旅游信息化建设及 营销推广项目”的招标采购工作，中标服务商为同程网络科技 股份有限公司，中标金额为 4,900,000.00 元；2021 年 9 月 17 日完成了本项目第三方咨询监理单位的招标工作，中标服务商 为北京赛迪工业和信息化工程监理中心有限公司，中标金额为299,500.00 元。 截至 2021 年 12 月 31 日累计支付资金

2,569,800.00 元。发现的主要问题及原因：信息化项目实施过程中按国家下发相关要求系统上线之前需要达到安全等级保护 的测评要求和第三方出具的测试报告，现处于测试队段系统上 线时间有所滞后，目前建设单位全面跟进测试进度尽快推进上 线工作。下一步改进措施：提升资金使用效率，减少非必要开 支，积极申请专项资金以保证运转资金的最低保障效应。

3、赤峰市宁城县八里罕圣泉特色小镇 PPP 项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 211.74 万元，执行数为 211.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步创新投融资机制、增强公共产品和服务 供给能力，加快政府职能转变，发挥市场配置资源的决定性作 用，进一步打造全国特色小镇品牌，带动旅游文化产业发展， 经赤峰市政府常务会议讨论通过，决定以产业为引领并采取政

府和社会资本合作（PPP）模式实施赤峰市宁城县八里罕圣泉特 色小镇PPP 项目。 该项目已完成 2021 年度付款任务，在接下来的工作中完善项目资料及各种后续管理手续，做好项目经营 期的政府付费工作和核算工作。

4、第十五届红山文化节:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 146.92 万元，完成预算的 54.4%。项目绩效目标完成情况：第一按计划完成红山文化旅游节的项目策划、场地搭建、惠民演出的落实； 第二给全市人民带来为期 20 天的惠民文艺演出、满足人民群众对文化生活的需要；第三提升我市文化旅游队伍的专业水平； 第四扩大文化旅游影响力。按照上级部门的工作要求，本着用好专项资金、打造文艺精品晚会的目标，成立主创人员团队， 成立多次召开专门会议组织筹备第十五届文旅节，项目实际支出情况前期筹备花费 1469287.25 元。本次文旅节原定于 2021

年 8 月 7 日至 8 月 21 日在玉龙广场持续举行，因 2021 年疫情

防控原因，市委、市政府决定推迟至 2022 年举办。

5、契丹辽博物馆第二批文物复仿项目: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.94 分。全年预算数为 149.5 万元， 执行数为 6.72 万元，完成预算的 4.5%。项目绩效目标完成情况：资金共计 149.5 万元，其中文物复仿内容主要包括石质木

质复仿、金属复仿、辽代书画复仿三项。绩效目标设定于 2021

年 12 月底前交付复仿文物 33 件，拟要求在合同履行期限内复

仿文物交付率达到 95%及以上且复仿文物验收合格率达到 95%

及以上。目前，于 2021 年 12 月 22 日已交付 17 件复仿文物且交付率为 52%，交付的复仿文物

（三）部门评价项目绩效评价结果。

旅游宣传营销专项资金该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单 位具体绩效评价结果。

1、项目基本情况：为了集中力量抓好宣传营销。根据大数据分析成果，聚焦京津冀、东北等主要客源市场，强化线上线下互动，开展高频次、大规模的宣传推介活动，通过高端策划， 在黄金时段推出最能反映赤峰城市风貌、最能体现赤峰旅游精髓和深厚文化底蕴的宣传语，以此全面提升赤峰旅游的知名度、 美誉度，全面唱响赤峰旅游品牌，高铁旅游时代的到来宣传造势，把“北京后花园”这张赤峰旅游名片擦得更亮。宣传促销采取组合拳的方式，全媒体投入，扩大市场份额，通过一系列持续的有影响力的节庆活动。IP 持续打造等，提高我市的知名度，美誉度。

重点工作包括：1、全媒体广告投放预算 1057.5 万元 ；2、全域旅游宣传营销及IP 持续打造 259.1 万元；3、客源地推广78 万元；4、开展有影响力的节庆活动 53.6 万元，总计 1448.2 万元。

2、绩效目标设定及指标完成情况。

按照机项目管理、财务管理有关制度，经过科学研究，设定了年度绩效指标、中长期指标分为产出指标体系、效益指标 体系、项目指标体系几个大的指标体系，下设数量指标、质量 指标、时效指标、成本指标等二级指标，二级指标下设字画的 三级指标若干，并赋予了相应的分值，总分为 100 分。

3、绩效自评工作情况

- 绩效自评目的：通过绩效自评，较好的掌握和评估了项目的资金进度，使用效益，对项目的跟进和下一步工作起到 了较好的督查指导作用。

  - 项目资金投入产出情况：该项目总计预算投入资金1448.2 万元，分为：1、全媒体广告投放预算 1057.5 万元 ；2、全域旅游宣传营销及IP 持续打造 259.1 万元；3、客源地推广、媒体宣传 78 万元；4、开展有影响力的节庆活动 53.6 万元，截

至 2021 年 12 月底执行资金 942.92 万元。

  - 项目资金管理情况：该项目严格执行《中华人民共和国预算法实施条例》、按照机关预算管理制度、财务管理制度、 项目管理制度，科学进行预算制定、严格评审招投标各环节和

绩效考评，资金实行专款管理，实时监督，项目前、项目中和 项目后都进行绩效评审和评估工作。

4、项目绩效情况

（1）产出指标完成情况：产出指标设定分值 50 分，自评得

分 48 分，其中质量指标中文化旅游策划规划质量减去 1 分，有

待进一步提升，活动项目完成实效率扣掉 1 分，因受到疫情影响，部分活动有推迟和延期现象。

- 效益指标完成情况。效益指标总计设定分值为 30 分，

自评得分 29 分。其中经济效益指标中设定的指标值对外宣传服

务水平有进一步提升空间扣掉 1 分。

- 项目执行情况。总分 10 分，因有部分项目是跨年度项目，执行率为 60%，扣掉 4 分。

- 自评得分情况。自评总计得分 93 分。5、存在问题

- 项目立项、实施存在问题：项目立项实施过程的进度 有待于进一步提高，争取年末立项、年初评审招标、年度内完 成，加快资金的使用进度和项目的开展进度。

- 资金管理使用存在问题：组要进一步规范资金管理使 用，做到节约、科学合理，监管到位、评估到位。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。下一步将进一步制订科学合理的工作计划 和资金使用计划，科学制订绩效目标和考核目标，实时跟踪， 发展问题及时纠正，发挥资金使用的最大效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”  和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣欣	联系电话：0476-8331066