项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：审计业务经费及专项审计经费

主管部门：赤峰市审计局（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年审计业务经费及专项审计经费项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项经费具体包含：单位组织的培训以及在职人员参加培训所需费用；单位组织的会议和在职人员参加会议所需费用；完成审计任务需要的差旅以及办公费用；其他为保证审计工作正常开展所需要的费用。

- 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：

1、确保全年审计任务高效完成；
  2、确保各项经费优质列支；
  3、加强审计人才队伍建设、强化各项业务技能培训。

绩效目标实际完成情况：

截止2023年底，该项目资金支出136万元，用于支付本级审计业务相关的差旅、培训及办公等费用支出，已保障本级各项审计工作的开展和实施，通过该项经费的支出，实现了本级部门预算、决算审计项目和市委政府交办的各项审计工作的顺利完成。

- 绩效自评工作情况

- 绩效自评目的。

审计业务经费及专项审计经费是用于保障开展市本级审计项目的财政资金，具体用于差旅费、培训费、会议费、办公费等各项支出。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时问题并提出解决方案，采取有力措施，确保审计工作顺利开展，本级财政资金支出发挥应有效益。赤峰市审计局对该项目进行绩效自评，对市本级审计专项经费产出及其效益进行综合评价。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数136.00万元，其中：财政拨款136.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数136.00万元，其中：财政拨款136.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数136.00万元，其中：财政拨款136.00万元，其他资金0.00万元。

- 项目资金产出情况。

审计业务经费及专项审计经费预算资金为136万元，到位资金136万元，2023年度实际支出142.62万元，预算执行率93.28%。资金主要用于开展市本级审计工作产生的差旅费、办公费、培训费、会议费和租车费等支出。各项支出准确无误，审批手续完整，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，各项经费支出合规合法。

- 项目资金管理情况。

2023年度审计业务经费及专项审计经费预期目标已完成，我单位严格遵守财务管理法律法规和单位财务管理及内控制度，对各项支出严格把关，各项经费合理及时支出，保证了财政资金的使用效益。以后年度，我单位将继续严格按照相关管理制度要求，做到来源清楚，去向明确，严格规范使用项目资金，进一步提高资金使用的规范性。

- 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)召开或参加会议次数，目标值大于等于5次，实际完成4次，分值3，得分2.4。

2)举办或参加培训次数，目标值大于等于10次，实际完成23次，分值3，得分3。

3)完成审计项目数量，目标值大于等于30项，实际完成29项，分值3，得分2.9。

4)派出审计局数量，目标值大于等于30组，实际完成33组，分值3，得分3。

5)出差人数，目标值大于等于90人，实际完成189人，分值3，得分3。

2、质量指标

6)审计项目完成度，目标值大于等于80%，实际完成86%，分值7.5，得分7.5。

7)维修保障质量，目标值合格，实际完成合格，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

8)经费支出时间，目标值2023年度，实际完成2023年度，分值5，得分5。

9)审计项目按时完成率，目标值大于等于90%，实际完成86%，分值5，得分4.78。

4、成本指标

10)差旅费，目标值市外180/人/天，市内140/人/天，实际完成符合规定，分值5，得分5。

11)咨询费，目标值等于40000元/年，实际完成40000元/年，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

12)审计系统社会形象，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值10，得分9。

13)审计项目完成质量，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值10，得分9。

7、生态效益

8、可持续影响

14)保持正常审计任务，目标值等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15)机关职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值5，得分4.74。

16)被审计对象满意度，目标值大于等于95%，实际完成90%，分值5，得分4.74。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.56分，等级为A。

- 存在问题

- 项目立项、实施存在问题。

1. 本项目是本级连续性项目，用于保障本级审计工作的各项支出，2023年度各项经费合法合规支出，保证了各项审计工作的顺利完成。

- 资金管理使用存在问题

1. 本项目专款专用，各项支出按照支出支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

以后年度我单位将坚持遵守国家和本地区的相关法律法规，积极开展审计工作会议、审计实务培训，不断改进审计方法，着力提升审计业务水平，全面提升审计工作质量和效率。围绕助力本级市委政府的工作落实到位，完成好各项交办工作任务，保障本级各项审计项目及时开展、高效实施，确保每笔财政资金合法合规支出，进一步提高市本级财政资金的支出效益。

（二）措施及办法。

1. 加强年初预算管理，根据单位实际业务，确保各项经费的支出经济分类科目准确无误。

2. 我单位将继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，进一步提高资金使用的规范性。