# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：公共法律服务工作经费

实施单位：赤峰市司法局

主管部门：赤峰市司法局（部门）

2025年3月14日

（盖章）

2024年度公共法律服务工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

完成法律援助值班律师服务费发放、法律顾问聘用及法律援助案件评查工作，完成公共法律服务工作出差，提高公共法律服务水平。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2024年预算19.8万元，用于完成法律援助值班律师服务费发放、法律顾问聘用及法律援助案件评查工作；公共法律服务工作出差，从而提高公共法律服务水平。

年度绩效目标完成情况： 通过聘用法律援助律师，对法律援助值班律师进行服务费发放、法律顾问聘用及法律援助案件评查工作，完成为群众提供法律援助、公共法律服务工作出差等工作，提高公共法律服务水平。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施，及时发挥效益。我单位对公共法律服务工作经费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断，以达到科学使用资金，确保资金使用效益。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数19.8万元，其中：财政拨款19.8万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数19.8万元，其中：财政拨款19.8万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数13.9万元、执行率为70.2%，其中：财政拨款13.9万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为19.8万元，到位资金19.8万元，实际支出资金13.9万元，预算执行率为70.2%。资金主要用于公共法律服务法律援助律师值班服务费支出，法律援助案卷评查费支出，公共法律服务工作出差支出等。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

## （四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了本单位的财务管理制度，包括资金审批规定、“三重一大”集体决议、转移支付资金使用管理办法等。在制度上为公共法律服务工作经费项目资金使用提供了指导和规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理规范。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）法律顾问数量(人)，目标值3，完成值0，分值5，得分0。

（2）评查案卷数量(卷/旗县区)，目标值12，完成值0，分值5，得分0。

（3）出差次数(次)，目标值8，完成值34，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）案卷质量达标率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

（2）案件评查工作达标率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）法律援助律师值班时间(天)，目标值144，完成值144，分值5，得分5。

（2）公共法律服务保障时限，目标值2024年1-12月，完成值0，分值5，得分0。

4.成本指标

（1）值班律师服务费(万元)，目标值5.6，完成值0，分值2.5，得分2.5。

（2）法律顾问费(万元)，目标值9，完成值0，分值2.5，得分2.5。

（3）案卷评查法律服务费(万元)，目标值1.2，完成值0，分值2.5，得分2.5。

（4）差旅费(万元)，目标值4，完成值10.98，分值2.5，得分0。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）为群众提供全方位高效法律服务，目标值有效提供，完成值有效提供，分值10，得分10。

（2）提高公共法律服务水平，目标值有效提高，完成值有效提高，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）持续发挥政府公共职能保障和改善民生，目标值长期影响，完成值长期影响，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）公共法律服务对象满意率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

（2）法律顾问满意率(%)，目标值95，完成值95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分79.52分，等级为中。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## （二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

1.深化落实《优化营商环境条例》和法治化营商环境“十条举措”持续开展“万名律师进乡村”活动、“万所联万会”、“千名律师助万企”活动和民营企业“法治体检”活动，为企业和企业家提供全方位精准服务。
2.完善公共法律服务体系，落实《全国公共法律服务体系建设规划（2021-2025年）》。
3.强化法律服务供给，深入贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》推动解决地区间法律援助资源分布不均衡问题。
4.加快“智慧司法”建设与应用。

## （二）措施及办法。