## 2024年度绩效自评表5个
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | insar卫星监测露天矿山资金
主管部门 |  | 赤峰市自然资源局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 360 | 360 |  | 120 |  | 10 | 333300 |  | 3.33
|  | 其中：财政拨款 | 360 | 360 |  | 120 |  | —— | 333300 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 |  |  |  |  | insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 卫星监测次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 次 | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监测报告数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 个 | 8 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 监测工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 报告达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 8 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 卫星监测时长 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40.00 | 天/次 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 卫星监测服务周期 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 480 | 480.00 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 监测报告编制费 | 反向 | 小于等于 | 120 | 120.00 | 万元/次 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进矿产资源生产利用 | 定性 |  | 促进 | 促进 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全生产隐患 | 定性 |  | 减少 | 减少 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 降低环境破坏程度 | 定性 |  | 降低 | 降低 |  | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期监测矿山安全生产 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿业权人满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 93.33
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新）
主管部门 |  | 赤峰市自然资源局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市自然资源局
绩效指标: 项目资金 （万元）; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 三级指标: 年初预算数; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 指标性质: 全年预算数; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 年度指标值: 全年执行数; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 计量单位: 分值; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 分值: 执行率（%） | 得分
2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 二级指标: 年度资金总额; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 三级指标: 410; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 指标性质: 410; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 年度指标值: 0; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 计量单位: 10; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 分值: 0 | 0
2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 二级指标: 其中：财政拨款; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 三级指标: 410; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 指标性质: 410; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 年度指标值: 0; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 计量单位: ——; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 分值: 0 | ——
2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 二级指标: 上年结转资金; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 计量单位: —— | ——
2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 二级指标: 其他资金; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 三级指标: 0; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 指标性质: 0; 2024年，申请财政预算资金480万元，用于insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 年度指标值: 0; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 计量单位: ——; insar卫星监测露天矿山资金，按期完成。促进矿产资源生产利用，减少安全生产隐患。 分值: 0 | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 |  |  |  |  | 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购防火墙系统数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2.00 | 套 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购漏洞扫描系统数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 套 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购堡垒机数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 套 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购数据库审计系统数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 套 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购日志审计系统数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4.00 | 套 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全设备模块授权数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 项 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统等保测评数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 项 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 商用密码安全测评数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 项 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 系统使用覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 系统使用达标安全率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 8 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设周期 | 反向 | 小于等于 | 210 | 210.00 | 天 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 质保期 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3.00 | 年 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 反向 | 小于等于 | 439.34 | 410.00 | 万元 | 2 | 2
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 防火墙系统成本 | 反向 | 小于等于 | 15.29 | 15.00 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购漏洞扫描系统成本 | 反向 | 小于等于 | 27.23 | 27.00 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购堡垒机成本 | 反向 | 小于等于 | 15.66 | 15.66 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购数据库审计系统成本 | 反向 | 小于等于 | 18.5 | 18.50 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购日志审计系统成本 | 反向 | 小于等于 | 19.8 | 19.80 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购安全设备模块授权成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50.00 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购信息系统等保测评成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40.00 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 采购商用密码安全测评成本 | 反向 | 小于等于 | 72 | 72.00 | 万元 | 1 | 1
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统安全性 | 定性 |  | 保障 | 保障 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 定性 |  | 保障 | 保障 |  | 10 | 9
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期影响系统稳定性 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 14
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 88.00
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价
主管部门 |  | 赤峰市自然资源局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市自然资源局
绩效指标: 项目资金 （万元）; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 三级指标: 年初预算数; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 指标性质: 全年预算数; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 年度指标值: 全年执行数; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 计量单位: 分值; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 分值: 执行率（%） | 得分
2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 二级指标: 年度资金总额; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 三级指标: 0; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 指标性质: 800; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 年度指标值: 0; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 计量单位: 10; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 分值: 0 | 0
2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 二级指标: 其中：财政拨款; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 三级指标: 0; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 指标性质: 800; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 年度指标值: 0; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 计量单位: ——; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 分值: 0 | ——
2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 二级指标: 上年结转资金; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 计量单位: —— | ——
2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 二级指标: 其他资金; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 三级指标: 0; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 指标性质: 0; 2024年，申请财政预算资金439.34万元，用于赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 年度指标值: 0; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 计量单位: ——; 赤峰市自然资源局网络和密码应用安全测评项目（含模块更新），按期完成，保障系统安全性。 分值: 0 | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 |  |  |  |  | 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查 | 正向 | 大于等于 | 21930 | 21930.00 | 亩 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 件 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 对采空区稳定性评价 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 对采空区治理提出建议 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 8 | 8
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 出具野外验收意见时限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作量时限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 施工成本 | 反向 | 小于等于 | 823.44 | 800.00 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成果报告成本 | 反向 | 小于等于 | 40.00 | 40.00 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | 1 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进资源优化配置 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 5 | 4
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 完成绿色勘查要求 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 9
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进矿产资源经济可持续发展 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 9
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87.00
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目
主管部门 |  | 赤峰市自然资源局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市自然资源局
绩效指标: 项目资金 （万元）; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 三级指标: 年初预算数; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 指标性质: 全年预算数; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 年度指标值: 全年执行数; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 计量单位: 分值; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 分值: 执行率（%） | 得分
元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 二级指标: 年度资金总额; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 三级指标: 0; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 指标性质: 13007.78; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 年度指标值: 11769.08; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 计量单位: 10; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 分值: 90.48 | 9.05
元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 二级指标: 其中：财政拨款; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 三级指标: 0; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 指标性质: 13007.78; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 年度指标值: 11769.08; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 计量单位: ——; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 分值: 90.48 | ——
元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 二级指标: 上年结转资金; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 计量单位: —— | ——
元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 二级指标: 其他资金; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 三级指标: 0; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 指标性质: 0; 元宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 年度指标值: 0; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 计量单位: ——; 宝山区红庙矿区采空区及周边勘查与评价，红庙矿区曾设置有6个采矿权，现忆全部停产关闭。依据区矿区及矿山建设开采情况，初步划分为I-1，I-2，II三个区块。 分值: 0 | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 |  |  |  |  | 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基岩标 | 正向 | 大于等于 | 16 | 16.00 | 组 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 分层标 | 正向 | 大于等于 | 21 | 21.00 | 组 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 标房 | 正向 | 大于等于 | 21 | 21.00 | 处 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施 | 正向 | 大于等于 | 21 | 21.00 | 套 | 3 | 3
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 21 | 21.00 | 合格率 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 治理过程合规率 | 正向 | 大于等于 | 21 | 21.00 | 合格率 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 正向 | 大于等于 | 2024 | 2024.00 | 1 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 正向 | 大于等于 | 2024 | 2024.00 | 1 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程施工费 | 反向 | 小于等于 | 12400 | 12400.00 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 监测管护费 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低地质灾害风险 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | 1 | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地环境 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | 1 | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高受威胁群众应急避险和防灾自救能力 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | 1 | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续护士长项目区地质灾害防灾减灾能力 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | 1 | 7.5 | 7.5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工区域受益人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | 1 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.05
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 矿产资源总体规划编制
主管部门 |  | 赤峰市自然资源局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市自然资源局
绩效指标: 项目资金 （万元）; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 三级指标: 年初预算数; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 指标性质: 全年预算数; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 年度指标值: 全年执行数; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 计量单位: 分值; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 分值: 执行率（%） | 得分
内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 二级指标: 年度资金总额; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 三级指标: 0; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 指标性质: 200.8; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 年度指标值: 0; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 计量单位: 10; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 分值: 0 | 0
内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 二级指标: 其中：财政拨款; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 三级指标: 0; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 指标性质: 200.8; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 年度指标值: 0; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 计量单位: ——; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 分值: 0 | ——
内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 二级指标: 上年结转资金; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 计量单位: —— | ——
内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 二级指标: 其他资金; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 三级指标: 0; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 指标性质: 0; 内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设项目 年度指标值: 0; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 计量单位: ——; 完成对内蒙古自治区赤峰市地面沉降监测网建设。 分值: 0 | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 矿产资源总体规划编制矿产资源总体规划编制矿产资源总体规划编制 |  |  |  |  | 完成矿产资源总体规划编制
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 矿产资源总体规划编制数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 项 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 可研报告数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 项 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 95.00 | % | 10 | 9.69
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 可研报告合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 95.00 | % | 5 | 4.85
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 编制完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 可研报告完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 年 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 规划编制成本 | 反向 | 小于等于 | 150 | 200.80 | 万元 | 5 | 0
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 可研报告成本 | 反向 | 小于等于 | 50.8 | 50.00 | 万元 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进矿业经济发展 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无射虎效益 | 定性 |  | 0 | 0 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进矿业绿色发展 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保持矿山绿色发展 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 5 | 5
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿山企业 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 84.54