## 附件2
附件
宁城县蒙古族中学文体用房项目绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  | 宁城县蒙古族中学文体活动用房建设项目
中央主管部门 |  | 财政部
地方主管部门 |  | 宁城县财政局 |  | 资金使用单位 | 宁城县蒙古族中学
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%）
|  | 年度资金总额： | 460 | 400 | 86.96%
|  | 其中：中央财政资金 | 460 | 400 | 86.96%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 | 资金分配与项目计划相符，根据具体业务情况进行公平、合理分配。
|  | 下达及时性 | 按照规定时间安排下达资金，为下一阶段的工作留出足够的时间。
|  | 拨付合规性 | 按照相关规定程序和标准进行资金拨付，拨付合规。
|  | 使用规范性 | 严格遵守相关法规，严格控制资金使用。
|  | 执行准确性 | 在项目的实施过程中，严格遵照规划、设计、预算评审和招投标方面的规章制度，努力做到了公开透明、及时高效。
|  | 预算绩效管理情况 | 绩效管理制度健全，预算绩效管理工作开展情况良好。
|  | 支出责任履行情况 | 根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行。
总体目标完成情况 | 总体 |  |  | 全年实际完成情况
| 1.保障学校文体活动顺利进行，满足孩子校园生活和体育活动场所迫切需求；2.积极发展深化教育综合改革，使学生具有健康、科学、文明的健身和生活理念，促进学生身心健康发展；3.到2025年8月建设文体活动用房一栋，项目总投资1300万元，总建筑面积3700㎡ 。 |  |  | 宁城县蒙古族中学文体活动用房建设项目，用于改善高中办学条件，有益于教育事业的发展，本年度框架主体结构已完工，建筑面积达到3700平方米，室内装修等待复工后完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建文体活动用房面积 | 3700㎡ | 3700㎡
|  |  | 多功能综合文体活动场地 | 5处 | 5处
|  |  | 直接受益青少年人数 | 3000人 | 未完工 | 项目未竣工，未投入使用，项目投入使用后，受益人可达3000人以上。
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 未完工 | 按正常进度施工，到项目完工后组织验收。
|  |  | 按规定标明宣传标识 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按时上报资金使用情况 | 100% | 100%
|  |  | 项目建设完工时间 | 100% | 100%
|  |  | 资金在规定时间下达 | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进民族地区教育事业发展 | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 提升学校高考综合改革能力 | 有效提升 | 有效提升
|  | 可持续影响 指标 | 对文体事业、少数民族青少年团结进步创建工作可持续发展的影响程度 | 有效提升 | 有效提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95% | ≥95%
说明 | 无