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一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
安排部署全年度共青团工作 ,开展青工技能大赛、青年交友联谊、赤峰市少先队鼓号大赛、红领巾讲解员大赛，召开青联七届三次常委会议，举办全市共青团示范性入团、入队仪式
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：根据去年经费测算，计划申请经费43万元，安排部署全年度共青团工作 ,开展青工技能大赛、青年交友联谊、赤峰市少先队鼓号大赛、红领巾讲解员大赛，召开青联七届三次常委会议，举办全市共青团示范性入团、入队仪式。
年度绩效目标完成情况： 截至目前，支出了31.08万元，开展会议2场，参会人数50人，会期共计3天；活动7场，活动人数85人，活动天数8天，通过此会议及活动完成重点工作及安排达成预期工作成效。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，分条缕析分析偏差的原因，提出解决方案，采取有力措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对“共青团重点工作会议及活动经费”项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数32万元，其中：财政拨款32万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额-0.92万元，其中：财政拨款-0.92万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数31.08万元，其中：财政拨款31.08万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数31.08万元、执行率为100%，其中：财政拨款31.08万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
全年重点工作会议及活动经费预算资金31.08万元，到位资金31.08万元，实际支出31.08万元，预算执行率100%
（四）项目资金管理情况。
项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还形成了本单位财务管理相关规定，包括预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、结转结余资金管理等方面内容，在制度规定上为本项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）举办活动场次(场)，目标值7，完成值7，分值8，得分8。
2）举办会议次数(场)，目标值2，完成值2，分值7，得分7。
（2）质量指标
1）活动会议出勤率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。
2）活动举办成功率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（3）时效指标
1）开展活动会议时长(天)，目标值2，完成值5，分值5，得分5。
2）会议举办完成时间(月)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）总成本(万)，目标值43，完成值31.08，分值5，得分4。
2）会议人均成本(元/人/天)，目标值260，完成值260，分值2，得分2。
3）活动人均成本(元/人/天)，目标值400，完成值400，分值3，得分3。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益
1）保障活动会议正常开展，目标值保障，完成值保障 ，分值15，得分15。
（6）可持续影响
1）持续提升共青团服务能力，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度
1）参与人员满意度(%)，目标值95，完成值97，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分99分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
    无
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
（三）措施及办法

5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果公开
六、其他需要说明的问题
无
